## List1
Předepsaná struktura (členění) Harmonogramu (Příloha Smlouvy o Dílo Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“)
VĚDECKOVÝZKUMNÉ CENTRUM LERCO
Platnost a účinnosti smlouvy k datu …...
Možná doba výstavby - (max. 810 dní)
Předání a převzetí staveniště - Protokol o předání a převzetí staveniště - Podpis (oboustranný)
STAVEBNÍ PRÁCE - DOBA VÝSTAVBY
Přípravné a průzkumné práce
Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, PASPORT
Doplňkový průzkum - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - vytýčení a ověření stávajících tras, kamerové průzkumy, kopané sondy (kanalizace, NN kabely) apod., včetně vyhodnocení
STAVEBNÍ / INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
767 - Konstrukce zámečnické
SO 002 KÁCENÍ DŘEVIN + NÁHRADNÍ VÝSADBA
1 - Zemní práce
PŘELOŽKY
IO – PŘELOŽKY – PŘÍPRAVA ÚZEMNÍ
IO 001 PŘELOŽKA KANALIZACE
IO 002 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY KANALIZACE - DĚKANÁT
IO 003 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY KANALIZACE - VIVÁRIUM
IO 004 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY VODOVODU – DĚKANÁT
IO 005 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNOVODU PRO OBJEKT P. Č. 1323
IO 006 PŘELOŽKA NN ROZVODŮ
Přeložka trasy A1-A1 do nové trasy A-A
Přeložka trasy B1-B1 do nové trasy B-B
Přeložka trasy C1-C1 do nové trasy C-C
Přeložka trasy D1-D1 do nové trasy D-D
Přeložka trasy E1-E1 do nové trasy E-E
IO 007 PŘELOŽKA VN ROZVODŮ (realizace ČEZ) | nevyplňovat - bude upřesněno po podpisu SOD
Přeložka VN 22kV - stranová přeložka kabelu VN1856 AXEKVCE 3x1x240mm v celkové délce cca 160m, 4x spojka
Přeložka VN 22kV - montáž nové trasy kabelů 2x AXEKVCE 3x1x240 u nové spínací stanice v délce cca 158+ 6m, 2x spojka
IO 008 PŘELOŽKA SLP ROZVODŮ
Přeložka trasy A1-A1 do nové trasy A-A
Přeložka trasy B1-B1 do nové trasy B-B
Přeložka trasy C1-C1 do nové trasy C-C
Přeložka trasy D1-D1 do nové trasy D-D
Přeložka trasy E1-E1 do nové trasy E-E
Přeložka trasy F1-F1 do nové trasy F-F (realizace CETIN) | nevyplňovat - bude upřesněno po podpisu SOD
IO 009 PŘELOŽKA VO
SO 06 GEOTERMÁLNÍ VRTY
900.1 - PROVEDENÍ VRTŮ
900.2 - NAPOJENÍ VRTŮ A KOMPLETNÍ MATERIÁL PRO PROVEDENÍ
OST - Ostatní
PŘÍPOJKY + AREÁLOVÉ ROZVODY
IO – PŘÍPOJKY + AREÁLOVÉ ROZVODY
IO 01 AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE + LAPOL
IO 02 VSAKOVACÍ OBJEKT S RETENCÍ
Vsakovací objekt č. 1 s retencí, počet studen 5
Vsakovací objekt č. 2 s retencí, počet studen 2
Vsakovací objekt č. 3 s retencí, počet studen 2
IO 03 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
IO 04 AREÁLOVÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
IO 05 PŘÍPOJKA VODOVODU
IO 06 AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU
IO 07 PŘÍPOJKA PLYNU
IO 08 PŘÍPOJKA VN + SPÍNACÍ STANICE
IO 09 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
IO 10 SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Optický kabel SM 9/125 24vl.
IO 11 AREÁLOVÉ a VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 01 VĚDECKOVÝZKUMNÉ CENTRUM
D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
D.1.1-2.2 - Svislé a vodorovné konstrukce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
763 - Konstrukce suché výstavby
783 - Dokončovací práce - nátěry
D.1.1-2.3 - Střechy
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
D.1.1-2.4 - Fasáda
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
767 - Konstrukce zámečnické
D.1.1-2.5 - Podlahy
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité
D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
714 - Akustická a protiotřesová opatření
763 - Konstrukce suché výstavby
781 - Dokončovací práce - obklady
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
D.1.1-2.7 - Výpis prvků
D - Dveře
K - Klempířské konstrukce
OE - Ostatní výrobky
PP - Prosklené příčky
T - Truhlářské konstrukce
Z - Zámečnické konstrukce
D.1.4.1 - Zdravotechnika
720 - Zdravotechnika
D.1.4.2 - Vzduchotechnika
D1 - Větrání laboratoří - I. - IV:
D5 - AHU 1, 2, 7 a AHU 8, AHU 3, 4, 5 a AHU 6
D7 - Větrání administrativních prostor
D9 - Větrání čistých prostor
D10 - Větrání UTZ 3
D.1.4.3 - Chlazení a vytápění
001.1 - ZAŘIZENÍ - TEPELNÉ ČERPADLA ZEMĚ / VODA
001.2 - ZAŘIZENÍ - TEPELNÉ ČERPADLA VZDUCH / VODA
001.3 - ZAŘIZENÍ - ELEKTROKOTLE
001.4 - VYBAVENÍ STROJOVNY TOPENÍ A CHLAZENÍ
300.1 - ARMATURY, POTRUBÍ, IZOLACE A NÁTĚRY - CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
400.1 - OTOPNÁ TĚLESA
500.1 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
D.1.4.4 - Měření a regulace
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
741 - Elektroinstalace - silnoproud
D.1.4.6 - Elektronické komunikace
742 - Elektroinstalace - slaboproud
D.1.4.7 - Vnitřní plynoinstalace
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
D.1.4.8 - Laboratorní plyny
D1 - ROZVODY
D2 - ZDROJE VAKUA, STLAČENÉHO VZDUCHU, CO2, O2, Ar
D.1.4.9 - Laboratorní technologie
OST - Ostatní
D.1.4.10 - Laboratorní dusík
D.1.4.10 - Laboratorní dusík
D.1.4.11 - AV technika
742 - Elektroinstalace - slaboproud (bez koncových prvků)
D.2.1 - Interiér
I - Interiér (dodávaný stavbou)
SO 02 DUSÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
D.2.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení
stavební část
D.2.4.1 - Dusíkové hospodářství
technologie
SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
5 - Komunikace pozemní
SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY
1 - Zemní práce
SO 05 MOBILIÁŘ + PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD A NÁHRADNÍ ZDROJ
SO 05.1 - Mobiliář
SO 05.2 - Přístřešek pro odpad a NZ
SO 05.3 - Úprava u objektu patologie
SO 07 EXTERNÍ NÁHRADNÍ ZDROJ
dodávka montáž elektropohonů + dieselagregát
SO 09 FOTOVOLTAICKÉ PANELY
FVE - Fotovoltaika
Dokončovací práce, zkoušky a revize, měření, PVD
Komplexní vyzkoušení technologické části (a všech systémů a zařízení) a vypracování zprávy o komplexním vyzkoušení, předání návodů k obsluze v českém jazyce
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Fotodokumentace
Zpracování návrhů požárních a provozních řádů technologických a technických zařízení (vzduchotechnických, elektrických zařízení apod.)
Zpracování podrobných manuálů (a provozních řádů) užívání a provoz stavby, zahrnující postupy užívání, plán údržby a oprav stavby a jejich částí, včetně předání
Písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technických a technologických celků včetně předání podrobných manuálů, Komplexní zaškolení obsluhy u provozních souborů stavby apod.
Odstranění zařízení staveniště, Úklid staveniště - Celkový úklid
Uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.)
Přejímací řízení - Předání a Převzetí dokončeného Díla (Předávací protokol)
Poznámka:
Do HMG je potřeba zapracovat časové milníky - viz příloha !!!