Příloha č. 3

Časový harmonogram plnění předmětu Smlouvy

| Část předmětu Smlouvy | Podmínky dokončení části předmětu Smlouvy | lhůta ve dnech | Termín počátku běhu lhůty |
| --- | --- | --- | --- |
| Část 1 | Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření | 30 | Od nabytí účinnosti Smlouvy Od nabytí účinnosti Smlouvy |
|  | Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření | 30 |  |
| Část 2 | Předání Společné projektové dokumentace pro společné povolení k projednání a plánu organizace výstavby | 60 | Od nabytí účinnosti Smlouvy |
|  | Předání vyjádření dotčených orgánů státní správy, vydaných rozhodnutí, stanovisek Předání žádosti o vydání Společného povolení podaného na stavební úřady Předání Společného povolení s nabytím právní moci | bez zbytečného odkladu |  |
| Část 3 | Předání projektové dokumentace pro provedení Stavby včetně výkazů výměr, rozpočtů a souhrnných rozpočtů | 80 | Od písemné výzvy Objednatele |
| Část 4 | Předání projektové dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a audiotechniky včetně výkazů výměr a rozpočtů | 90 | Od písemné výzvy Objednatele |
| Část 5 | - Výkon Autorského dozoru - protokolární převzetí Stavby objednatelem | Průběžně po dobu trvání Stavby | Od písemné výzvy Objednatele |
|  | - Výkon Autorského dozoru – protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě podle toho, která skutečnost nastane dříve |  |  |
|  | - Výkon Autorského dozoru – předání dodávek interiéru a audiotechniky a jejich protokolární převzetí Objednatelem |  |  |