Příloha Specifikace č. 5 - Harmonogram

Harmonogram

Předpokládaný termín zahájení prací (nabytím smlouvy s dodavatelem): 1. 9. 2019

| Závazný harmonogram pro dodavatele | Kraj | 1. milník | 2. milník | 3. milník | 4. milník | 5. milník | 6. milník | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30.11.2019 | 28.02.2020 | 31.05.2020 | 31.08.2020 | 30.11.2020 | 28.02.2021 | 31.03.2021 |
| 1) Předání dat o zdravotním stavu a dotazníkových dat účastníků kohortové studie středního věku | MSK | 300 | 650 | 1 000 | 1 350 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
|  | JČK | 300 | 650 | 1 000 | 1 350 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
| 2) Zajištění odběru vzorků žilní krve u části účastníků kohortové studie středního věku | MSK | 50 | 100 | 150 | 200 | - | - | 200 |
|  | JČK | 50 | 100 | 150 | 200 | - | - | 200 |
| 3) Předání anonymizovaných dat o zdravotním stavu účastníků studie případů a kontrol středního věku | MSK | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | - | - | 35 000 |
|  | JČK | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | - | - | 35 000 |