**Základní milníky plnění pro stavbu**

**Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví (včetně podzemní garáže)**

**1. milník** Založení stavby

Průkaz splnění:

* Protokol o splnění 1.fáze podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny: **příprava území, výkopy pro stavební objekt SO 02.1. – podzemní parkoviště, piloty a základová deska**
* Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
* Termín plnění: do **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy

**2. milník** Dokončení stavebního objektu SO 02.1. v rozsahu min. Železobetonové konstrukce včetně rampy, hydroizolace a tepelné izolace a zemní práce včetně zásypů.

Průkaz plnění:

* Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny **veškeré nosné konstrukce podzemního parkoviště včetně stropní konstrukce, hydroizolace a tepelné izolace včetně zásypů kolem objektu.**
* Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora a zástupcem Objednatele potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
* Termín plnění: do **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy

**3. milník** Dokončení veškerých hlavních nosných konstrukcí stavebního objektu SO 02.2, tj. veškeré železobetonové nosné svislé a vodorovné konstrukce, ocelové nosné svislé a vodorovné konstrukce včetně vazníků.

Průkaz plnění:

* Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, **že byly dokončeny veškeré nosné svislé a vodorovné konstrukce včetně obvodového zdiva, tak aby bylo možno zahájit montáže všech střešních plášťů a rovněž montáže prosklených fasád.**
* Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora a zástupcem Objednatele potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
* Termín plnění: do **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy

**4. milník** Střechy, prosklené fasády, provětrávané fasády, vnější hliníkový okenní a dveřní systém, kontaktní zateplení a veškeré svislé nenosné konstrukce.

Průkaz plnění:

* Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora a potvrzující, že byly dokončeny **veškeré konstrukce tvořící zastřešení stavby (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště); že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění budovy (tj. venkovní výplně otvorů, fasády plné a prosklené včetně okenních a dveřních systémů a klempířské prvky navazující na tyto konstrukce); že byly dokončeny veškeré svislé nosné a nenosné konstrukce (tj. všechny příčky a stěny z cihelných tvárnic a bloků, ztraceného bednění a sádrokartonu)**
* Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
* Termín plnění: do **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy

Termín dokončení stavební části díla: **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy.

**Základní milníky plnění pro stavbu**

**Nová budova fakulty umění**

**1. milník** Založení stavby

Průkaz splnění:

* Protokol o splnění 1. milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny: **příprava území, zemní práce, piloty, základy, základové patky a základová deska;**
* Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
* Termín plnění: do **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy

**2. milník** Betonové konstrukce stavby podle části projektové dokumentace 17060-DPS-D.1.2-SO 01-B a kompletace podle části projektové dokumentace: 17060-DPS-D.2-IO 05 Dešťová kanalizace, 17060-DPS-D.2-IO 04 Splašková kanalizace, 17060-DPS-D.2-IO 06 Přípojka pitné vody, 17060-DPS-D.2-IO 09 Přípojka plynu

Průkaz splnění:

* Protokol o splnění 2. milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny **veškeré konstrukce tvořící betonové stěnové a skeletové konstrukce konstrukci objektu vč. sendvičových obvodových konstrukcí s tepelnou izolací a že byla dokončeny uvedené přípojky objektu.**
* Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
* Termín plnění: do **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy

**3. milník** Předložení výsledků měření akustických parametrů neprůzvučnosti svislých a vodorovných konstrukcí

Průkaz splnění:

* Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, **že v souladu s projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami výběrového řízení, splňují veškeré konstrukce určených místností akustické parametry neprůzvučnosti stanovené projektovou dokumentací.**
* Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
* Termín plnění: do **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy

**4. milník** Střecha, zateplení fasády a 17060-DPS-D.2-01.7 Předsazená trubková fasáda - kompletace, veškeré svislé konstrukce.

Průkaz splnění:

* Protokol o splnění Milníku podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly dokončeny **veškeré konstrukce tvořící zastřešení stavby (tj. dokončení kompletních skladeb střešního pláště); že byly dokončeny veškeré konstrukce tvořící opláštění budovy (tj. venkovní výplně otvorů, fasáda vč. předsazené ocelové konstrukce, klempířské prvky, skleněné prvky fasády); že byly dokončeny veškeré svislé nosné a nenosné konstrukce (tj. všechny příčky a stěny z keramických tvárnic a sádrokartonu)**
* Protokol o splnění - podepsaný Technickým dozorem Investora potvrzující, že byly odstraněny/dokončeny všechny dříve identifikované vady/nedodělky.
* Termín plnění: do **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy

Termín dokončení stavební části díla: **……. dnů** ode Dne účinnosti Smlouvy.